## Sheet1
번호 | 구분 | 작업내역 | 담당자 | 작업예정일자 | 완료일자
1 | 데이터 | 오프라인 교육 관련 내용 관리 방안 | 인 | 2017-06-30
2 | 데이터 | 게시판 데이터 이관 방안 | 정 | 2017-06-30
3 | 개발 | 약관 내용 등 검토 방안 | 윤 | 2017-07-02
4 | 개발 | 연혁 최신 정보 수록 | 윤 | 2017-07-02
5 | 개발 | 회원전용 화면 종류 및 조회 항목 정의 | 최 | 2017-06-29
6 | 개발 | 정회원 사용자 관리 화면 개발 | 최 | 2017-06-30
7 | 개발 | 썸네일 로직 적용 및 행사안내 적용 방안 | 최 | 2017-06-30
8 | 개발 | 마이페이지 화면 구성 | 최 | 2017-06-27
9 | 개발 | 동영상 2가지 타입 디비 설정 방법 | 최 | 2017-06-29
10 | 개발 | 법인카드 가능 여부 확인 | 최 | 2017-06-29
11 | 개발 | 가상계좌 처리 로직 개발 | 최 | 2017-06-29
12 | 데이터 | 지회소개 정보 수록 | 최 | 2017-06-26
13 | 데이터 | 임원정보 수록 | 최 | 2017-06-26
14 | 개발 | 표준도급비 정보 수록 | 최 | 2017-06-29 | 2017-06-26
15 | 개발 | 본인확인 페이지 연계 | 최 | 2017-07-02
16 | 개발 | 구인/구직 정보 수록 내용 및 방법 수정 | 조 | 2017-06-28
17 | 개발 | 팝업창에 하루동안 보지 않기 기능 추가 | 황 | 2017-06-28