## 표지
홈페이지재구축
상세일정계획 및 진척관리
Version 1.0
2017.04.13

## 문서정보
홈페이지재구축 | [6 empty] | WBS
문 서 정 보
구분 | 소속 |  | 이름 | 일자 | 서명
작성 | 한넷데이타시스템 |  | 최성수 | 2017.04.13
검토
승인 | 엔트릭스
제·개정 이력
제·개정일 | Version | 제·개정 내용 |  | 개정위치 | 작성자 | 검토자 | 승인자
2017.04.13 | 1 | 최초 작성 |  |  | 최성수

## 일정표
홈페이지재구축 | [16 empty] | WBS
시스템 | 구분 | 업무내역 | 담당 | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월
|  |  |  | 0W | 0W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W | 10W | 11W | 12W | 13W | 14W
공통 | 착수/분석 | 요구사항분석 | 최성수 | bar: 4월 0W
|  | 계획수립 | 최성수 | bar: 4월 0W
| 설계 | 화면기획설계 | 최성수 | bar: 4월 1W to 4월 2W
|  | 데이터설계 | 최성수 | bar: 4월 2W
| 환경설정 | 개발환경구성 | 최성수 | bar: 5월 3W
|  | 시스템환경구성 | 정봉희 | bar: 4월 1W to 4월 2W
| 데이터이관 | 자료데이터이관 | 정봉희 | bar: 6월 8W; 7월 13W
|  | 회원데이터이관 | 정봉희 | bar: 6월 8W; 7월 13W
| 테스트 | 단위테스트 | 전체 | bar: 7월 12W
|  | 통합테스트 | 전체 | bar: 7월 13W
| 전이 | 이관/오픈 | 전체 | bar: 7월 14W
홈페이지 | 디자인 | 메인디자인 | 박윤정 | bar: 5월 3W to 5월 4W
|  | 서브디자인 | 박윤정 | bar: 5월 5W
| 스크립트 | 템플릿개발 | 김기락 | bar: 5월 5W
|  | 상세페이지개발 | 김기락 | bar: 5월 6W to 5월 7W
| 프로그램개발 | 멀티미디어게시판 | 조은호 | bar: 6월 8W
|  | 공지사항게시판 | 조은호 | bar: 6월 8W
|  | FAQ | 조은호 | bar: 6월 8W
|  | 메인화면개발 | 조은호 | bar: 6월 9W
|  | 상세화면개발 | 조은호 | bar: 6월 10W
|  | 통합회원관리개발 | 최성수 | bar: 5월 6W to 5월 7W
온라인교육 | 디자인 | 메인디자인 | 박윤정 | bar: 5월 5W to 5월 6W
|  | 서브디자인 | 박윤정 | bar: 5월 6W
|  | 강좌수강화면디자인 | 박윤정 | bar: 5월 7W
|  | 온라인평가화면디자인 | 박윤정 | bar: 5월 7W
| 스크립트 | 템플릿개발 | 김기락 | bar: 6월 8W
|  | 상세페이지개발 | 김기락 | bar: 6월 9W
| 프로그램개발 | 결제모듈보완개발 | 최성수 | bar: 5월 3W to 5월 4W
|  | 입금자동확인개발 | 최성수 | bar: 5월 4W
|  | 영수증/수료증 개발 | 최성수 | bar: 5월 5W to 5월 6W
|  | 게시판적용 | 조은호 | bar: 6월 8W
|  | 회원관리변경 | 최성수 | bar: 5월 6W to 5월 7W
|  | 알림기능개발 | 최성수 | bar: 5월 7W
|  | 수강신청관리 | 최성수 | bar: 6월 8W
|  | 강좌수강화면개발 | 최성수 | bar: 6월 9W
|  | 온라인평가화면개발 | 최성수 | bar: 6월 10W to 6월 11W
통합관리 | 프로그램개발 | 강좌관리개발 | 정봉희 | bar: 5월 3W to 5월 7W
|  | 회원정보관리 | 정봉희 | bar: 6월 8W to 6월 11W
|  | 멀티미디어게시판관리 | 조은호 | bar: 5월 3W to 5월 5W
|  | 공지사항게시판관리 | 조은호 | bar: 5월 6W
|  | FAQ/카테고리관리 | 조은호 | bar: 5월 7W
|  | CMS기반컨텐츠관리 | 황기평 | bar: 5월 3W to 5월 7W
|  | 방문자통계 | 황기평 | bar: 6월 8W to 6월 9W

## WBS
홈페이지재구축 | [15 empty] | WBS
우선순위 : 중요기능 ( ) / 수용 ( ) / 검토중 ( ) / 작업완료 ( )
No | 업무(Task) |  |  |  | 산출물 (개발단계:구현기능) | 담당자 | 우선 | 작업기간 |  |  | 가중치적용 |  | 작업실적
| 레벨1 | 레벨2 |  | 레벨3 |  |  | 순위 | 시작일 | 기간 | 종료일 | 비중 | 비율 | 금주 | 비율 | 누적 | 비율
0 | 총계 | [6 empty] | 2017-04-03 | 110 | 2017-07-21 | 47 | 100% |  | 10.64% |  | 10.64%
1 | 개발합계 | [6 empty] | 2017-04-03 | 110 | 2017-07-21 | 47 | 100% |  | 10.64% |  | 10.64%
1.1 |  | 착수 | [5 empty] | 2017-04-03 | 5 | 2017-04-07 | 1 | 2.128% |  | 2.128% |  | 2.128%
1.1.1 |  |  |  | 요건정의 | 시방서 | 정봉희,최성수 |  | 2017-04-03 | 5 | 2017-04-07 | 1 | 2.128% | 100% | 2.128% | 100% | 2.128%
1.2 |  | 계획수립 | [5 empty] | 2017-04-10 | 5 | 2017-04-14 | 1 | 2.128% |  | 2.128% |  | 2.128%
1.2.1 |  |  |  | 일정관리계획 | WBS | 정봉희,최성수 |  | 2017-04-10 | 5 | 2017-04-14 | 1 | 2.128% | 100% | 2.128% | 100% | 2.128%
1.3 |  | 분석 | [5 empty] | 2017-04-03 | 5 | 2017-04-07 | 3 | 6.383% |  | 6.383% |  | 6.383%
1.3.1 |  |  |  | 현업인터뷰 | 업무요건정의 | 정봉희,최성수 |  | 2017-04-03 | 5 | 2017-04-07 | 1 | 2.128% | 100% | 2.128% | 100% | 2.128%
1.3.2 |  |  |  | AS-IS 기능분석 |  | 정봉희,최성수 |  | 2017-04-03 | 5 | 2017-04-07 | 1 | 2.128% | 100% | 2.128% | 100% | 2.128%
1.3.3 |  |  |  | TO-BE 요구기능분석 | 업무요건정의 | 정봉희,최성수 |  | 2017-04-03 | 5 | 2017-04-07 | 1 | 2.128% | 100% | 2.128% | 100% | 2.128%
1.4 |  | 설계 | [5 empty] | 2017-04-17 | 12 | 2017-04-28 | 3 | 6.383% |  | 0% |  | 0%
1.4.1 |  |  |  | 아키텍처설계 |  | 정봉희,최성수 |  | 2017-04-17 | 12 | 2017-04-28 | 1 | 2.128% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.4.2 |  |  |  | 화면설계 | 화면설계서 | 최성수 |  | 2017-04-17 | 12 | 2017-04-28 | 1 | 2.128% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.4.4 |  |  |  | 데이터설계 | 데이터설계서 | 정봉희,최성수 |  | 2017-04-24 | 5 | 2017-04-28 | 1 | 2.128% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.4 |  | 디자인 | [5 empty] | 2017-05-01 | 33 | 2017-06-02 | 6 | 12.77% |  | 0% |  | 0%
1.4.1 |  |  | 홈페이지 | 메인시안 | 디자인파일 PSD | 박윤정 |  | 2017-05-01 | 12 | 2017-05-12 | 1 | 2.128% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 서브디자인 | 디자인파일 PSD | 박윤정 |  | 2017-05-15 | 5 | 2017-05-19 | 1 | 2.128% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.4.2 |  |  | 온라인교육 | 메인시안 | 디자인파일 PSD | 박윤정 |  | 2017-05-15 | 12 | 2017-05-26 | 1 | 2.128% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 서브디자인 | 디자인파일 PSD | 박윤정 |  | 2017-05-22 | 5 | 2017-05-26 | 1 | 2.128% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 강좌수강화면디자인 | 디자인파일 PSD | 박윤정 |  | 2017-05-29 | 5 | 2017-06-02 | 1 | 2.128% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.4.4 |  |  |  | 온라인평가화면디자인 | 디자인파일 PSD | 박윤정 |  | 2017-05-29 | 5 | 2017-06-02 | 1 | 2.128% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.4 |  | 스크립트 | [5 empty] | 2017-05-15 | 33 | 2017-06-16 | 4 | 8.511% |  | 0% |  | 0%
1.4.1 |  |  | 홈페이지 | 템플릿개발 | HTML파일 | 김기락 |  | 2017-05-15 | 5 | 2017-05-19 | 1 | 2.128% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 상세페이지개발 | HTML파일 | 김기락 |  | 2017-05-22 | 12 | 2017-06-02 | 1 | 2.128% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 온라인교육 | 템플릿개발 | HTML파일 | 김기락 |  | 2017-06-05 | 5 | 2017-06-09 | 1 | 2.128% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.4.2 |  |  |  | 상세페이지개발 | HTML파일 | 김기락 |  | 2017-06-12 | 5 | 2017-06-16 | 1 | 2.128% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.5 |  | 개발 | [5 empty] | 2017-05-01 | 61 | 2017-06-30 | 23 | 48.94% |  | 0% |  | 0%
1.5.1 |  |  |  | 개발계획 | 개발환경세팅 | 최성수 |  | 2017-05-01 | 5 | 2017-05-05 | 1 | 2.128% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 홈페이지 | 멀티미디어게시판 | 프로그램소스 | 조은호 |  | 2017-06-05 | 5 | 2017-06-09 | 1 | 2.128% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 공지사항게시판 | 프로그램소스 | 조은호 |  | 2017-06-05 | 5 | 2017-06-09 | 1 | 2.128% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | FAQ | 프로그램소스 | 조은호 |  | 2017-06-05 | 5 | 2017-06-09 | 1 | 2.128% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 메인화면개발 | 프로그램소스 | 조은호 |  | 2017-06-12 | 5 | 2017-06-16 | 1 | 2.128% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 상세화면개발 | 프로그램소스 | 조은호 |  | 2017-06-19 | 5 | 2017-06-23 | 1 | 2.128% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.5.2 |  |  |  | 통합회원관리개발 | 프로그램소스 | 최성수 |  | 2017-05-22 | 12 | 2017-06-02 | 1 | 2.128% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 온라인교육 | 결제모듈보완개발 | 프로그램소스 | 최성수 |  | 2017-05-01 | 12 | 2017-05-12 | 1 | 2.128% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 입금자동확인개발 | 프로그램소스 | 최성수 |  | 2017-05-08 | 5 | 2017-05-12 | 1 | 2.128% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 영수증/수료증 개발 | 프로그램소스 | 최성수 |  | 2017-05-15 | 12 | 2017-05-26 | 1 | 2.128% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 게시판적용 | 프로그램소스 | 조은호 |  | 2017-06-05 | 5 | 2017-06-09 | 1 | 2.128% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 회원관리변경 | 프로그램소스 | 최성수 |  | 2017-05-22 | 12 | 2017-06-02 | 1 | 2.128% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 알림기능개발 | 프로그램소스 | 최성수 |  | 2017-05-29 | 5 | 2017-06-02 | 1 | 2.128% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 수강신청관리 | 프로그램소스 | 최성수 |  | 2017-06-05 | 5 | 2017-06-09 | 1 | 2.128% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 강좌수강화면개발 | 프로그램소스 | 최성수 |  | 2017-06-12 | 5 | 2017-06-16 | 1 | 2.128% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 온라인평가화면개발 | 프로그램소스 | 최성수 |  | 2017-06-19 | 12 | 2017-06-30 | 1 | 2.128% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 통합관리 | 강좌관리개발 | 프로그램소스 | 정봉희 |  | 2017-05-01 | 33 | 2017-06-02 | 1 | 2.128% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 회원정보관리 | 프로그램소스 | 정봉희 |  | 2017-06-05 | 26 | 2017-06-30 | 1 | 2.128% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 멀티미디어게시판관리 | 프로그램소스 | 조은호 |  | 2017-05-01 | 19 | 2017-05-19 | 1 | 2.128% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 공지사항게시판관리 | 프로그램소스 | 조은호 |  | 2017-05-22 | 5 | 2017-05-26 | 1 | 2.128% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | FAQ/카테고리관리 | 프로그램소스 | 조은호 |  | 2017-05-29 | 5 | 2017-06-02 | 1 | 2.128% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | CMS기반컨텐츠관리 | 프로그램소스 | 황기평 |  | 2017-05-01 | 33 | 2017-06-02 | 1 | 2.128% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 방문자통계 | 프로그램소스 | 황기평 |  | 2017-06-05 | 12 | 2017-06-16 | 1 | 2.128% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.6 |  | 데이터이관 | [5 empty] | 2017-06-05 | 40 | 2017-07-14 | 2 | 4.255% |  | 0% |  | 0%
1.6.1 |  |  |  | 1차데이터이관 |  | 정봉희 |  | 2017-06-05 | 5 | 2017-06-09 | 1 | 2.128% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.6.2 |  |  |  | 2차데이터이관 |  | 정봉희 |  | 2017-07-10 | 5 | 2017-07-14 | 1 | 2.128% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.6 |  | 시험 | [5 empty] | 2017-07-03 | 12 | 2017-07-14 | 2 | 4.255% |  | 0% |  | 0%
1.6.1 |  |  |  | 단위테스트 | 테스트결과서 | 전체 |  | 2017-07-03 | 5 | 2017-07-07 | 1 | 2.128% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.6.2 |  |  |  | 통합테스트 | 테스트결과서 | 전체 |  | 2017-07-10 | 5 | 2017-07-14 | 1 | 2.128% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.7 |  | 종료 | [5 empty] | 2017-07-14 | 8 | 2017-07-21 | 2 | 4.255% |  | 0% |  | 0%
1.7.1 |  |  |  | 오픈 |  | 정봉희,최성수 |  | 2017-07-14 | 2 | 2017-07-15 | 1 | 2.128% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.7.2 |  |  |  | 완료 | 운영자매뉴얼 | 정봉희,최성수 |  | 2017-07-17 | 5 | 2017-07-21 | 1 | 2.128% | 0% | 0% | 0% | 0%
O